## Feuil1
task | start_date | end_date | duration | cost | completion
Analyser le besoin métier d'Aéroworld | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2 | 900 | 100%
Elaborer le cahier des charges du portfolio | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 2 | 900 | 100%
Elaborer le diagramme de Gantt du projet | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 1 | 450 | 100%
Elaborer le tableaud de bord du CV | 2026-06-26 | 2026-07-07 | 7 | 3150 | 100%
Elaborer le tableau de bord de veille technologique | 2026-07-07 | 2026-07-22 | 7 | 3150 | 100%
Rédiger la documentation | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | 450 | 100%
Elaborer le tutorel vidéo | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | 450 | 50%
Mettre en forme le portfolio Github | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 1 | 450 | 30%
Entretien final | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 0 | 0%